## Hoja1
4 | 2160 | 0.8 |  | 1728
Valor Hora | 500 | 56338.0282 |  | 864000
Pagos
| Con presentacion de documentacion incial del proyecto |  | 6% | 51840 | 2001-04-01
| Con puesta en Test sistemas de Identificcion y Autenticacion |  | 7% | 60480
| Con puesta en test sistema de Negociacion |  | 10% | 86400 | mayo
| con puesta en test sistema acuerdo y medio de pagos |  | 15% | 129600 | junio
| Con puesta en produccion modulos en Test |  | 10% | 86400 | julio
| con puesta en test de moduclo de seguimiento de pagos |  | 10% | 86400 | agosto
| Con puesta en produccion seguimiento de pagos |  | 15% | 129600 | septiem
| Mes 1 Posproduccion y ajsuste |  | 9% | 77760 | oc
| Mes 2 Posproduccion y ajsuste |  | 9% | 77760 | no
| Mes 3 Posproduccion y ajsuste |  | 9% | 77760 | dic
100%