## Hoja1
Módulos |  |  |  | Entregable
Identificación de la persona |  |  |  | Abril
Identifica la persona en funcion de los reglas determinadas por el cliente.
Creacion de la llave digital - usuario y contraseña -.
Relacion de la persona con sus productos.
Autenticación y autorización |  |  |  | Abril
Autenticación de la persona a traves de su identidad digital.
Autorizacion de ingreso a las funciones habilitadas por la identidad digital
Negociación de deuda |  |  |  | Mayo
Ingreso, modificacion y consulta de las reglas de negociacion de deuda.
Ingreso, modificacion y consulta de la cartera de deudores.
Presentación de deuda.
Negociación de deuda.
Medio de pago |  |  |  | Junio
Selección del medio de pago -RedLink, Banelco, Debin-, validación de CBU.
Generación del comprobante de pago.
Acuerdo de pago |  |  |  | Julio
Generación del acuerdo de pago y envio al deudor.
Registro de entrega del acuerdo.
Registro de recepcion de acuerdo firmado.
Generacion de la Cta. Cte con plan de pago.
Seguimiento de pagos |  |  |  | Agosto
Recalculo de deuda y generacion de acuerdo
Módulos | Porc. Entrega y pago |  | Mes
Contra presentación de documentación incial del proyecto | 6% | 51840 | Abr.
Contra puesta en test del módulo de Identificación y Autenticación | 7% | 60480
Contra puesta en prueba del módulo de Negociación de Deuda | 10% | 86400 | May.
Contra puesta en prueba de módulo de Medios de Pago | 15% | 129600 | Jun.
Contra puesta en prueba del módulo de Acuerdo de Pago | 10% | 86400 | Jul.
Contra puesta en prueba del módulo de Seguimiento de Pagos | 10% | 86400 | Ago.
Contra la implementación y seguimiento de la solucion informatica | 15% | 129600 | Sep.
Mes 1 Posproduccion y ajsuste | 9% | 77760 | Oct.
Mes 2 Posproduccion y ajsuste | 9% | 77760 | Nov.
Mes 3 Posproduccion y ajsuste | 9% | 77760 | Dci.