## Hoja1
Módulos | Entregable
Documento de Alcance | Marzo
Documentación del proyecto con descripción en detalle de cada módulo a desarrollar.
Identificación de la persona | Abril
Identifica la persona en función de los reglas determinadas por el cliente.
Creación de la llave digital - usuario y contraseña -.
Relación de la persona con sus productos.
Autenticación y autorización | Abril
Autenticación de la persona a través de su identidad digital.
Autorización de ingreso a las funciones habilitadas por la identidad digital
Negociación de deuda | Junio
Modulo Administrador
Ingreso, modificación y consulta de las reglas de negociación de deuda.
Ingreso, modificación y consulta de la cartera de deudores.
Presentación Clientes
Negociación de deuda.
Presentación de deuda.
El sistema propondrá, con las herramientas y parámetros del deudor , definidas en el motor de reglas de negocio, un plan de pago de lo adeudado; E iniciara una negociación en función de dichas pautas.
Medio de pago | Junio
Selección del medio de pago -Red Link, Banelco, Debin-, validación de CBU.
Generación del comprobante de pago.
Acuerdo de pago | Julio
Generación del acuerdo de pago y envío al deudor.
Registro de entrega del acuerdo.
Registro de recepción de acuerdo firmado.
Generación de la Cta. Cte. con plan de pago.
Seguimiento de pagos | Agosto
Recalculo de deuda y generación de acuerdo